## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Municipio: Inúbia Paulista Objeto: Cobertura e concretagem da Área de embarque e desembarque da Ala de Fisioterapia do Centro de Saúde de Inúbia Paulista. |  |  |  | Periodo de Execução: 3 meses
|  |  |  | Inicio: 05 Dias após ordem de Serviço |  |  |  | Termino: 90 dias após a O.S.
Local: Rua Antônio Facco, esquina com a Rua Miguel Pereira da Silva – Nº 665 – Inúbia Paulista – SP.
ITEM | SERVIÇOS | Etapa Unidades | 1ª Etapa - 34,89% Período: 30 dias | 2ª Etapa - 30,45% Período: 30 dias |  | 3ª Etapa - 20% Período: 30 dias | 4ª Etapa - 20% Período: 30 dias | 5ª Etapa - 34,66% Período: 30 dias | TOTAL
1 | Seviços Preliminares | R$ | 2130.68 |  |  | - | - |  | 2130.68
2 | Fundação e Supra estrutura | R$ | 7970.29 |  |  | - | - |  | 7970.29
3 | Alvenaria de Vedação | R$ | 316.01 |  |  | - | - |  | 316.01
4 | Cobertura | R$ | 12452.31 | 16183.43 |  | 39896.55 | 19669.01 |  | 28635.74
5 | Pavimentação | R$ |  | 5230.01 |  | - | 4732.11 |  | 5230.01
6 | Revestimento | R$ |  | 1265.12 |  | - | 11113.07 |  | 1265.12
7 | Pintura | R$ |  |  |  | - | 4397.9 | 9451.01 | 9451.01
8 | Instalações Hiraulica- Agua Pluvial | R$ | 3108.94 |  |  | - | - |  | 3108.94
9 | Esquadrias | R$ |  |  |  | - | - | 6000.09 | 6000.09
10 | Instalações Elétricas | R$ |  |  |  | - | - | 2340.91 | 2340.91
11 | Metais e Acessórios | R$ |  |  |  | - | - | 7407.6 | 7407.6
11 | Limpeza | R$ |  |  |  | - | - | 598.74 | 598.74
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
RECURSO DE CONVÊNIO |  | R$
RECURSO PRÓPRIO |  | R$ | 25978.23 | 22678.56 |  | 0 | 0 | 25798.35 | 74455.14
TOTAL | [8 empty] | 74455.14
Assinatura:
|  | ____________________________________ |  |  | __________________________________
|  | João Soares dos Santos |  |  | Emerson Luis Cavalaro de Almeida Paula
|  | Prefeitos Municipal |  |  | Arquiteto e Urbanista - CAU/SP A25459-2
Cronograma de Desembolso |  |  |  |  | RRT n°14625143 Projeto /Orçamento RRT n°14625161 Direção/Fiscalização