TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 81/2020

Contrato Inicial nº 57/2020

Carta Convite n.º 01/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede Administrativa á Av. Campos Salles, 113, Cadastrada no CNPJ sob o n. 44.919.611/0001-03, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. João Soares dos Santos, portador da Cédula de Identidade nº 18.737.017 e do CPF/MF nº 076.272.488-92.

CONTRATADA: CONSTRUTORA HV LTDA - EPP, estabelecida à Rua Amazonas, 580, Sala 1, Centro, Ouro Verde, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 24.980.173/0001-81 e Inscrição Estadual n.º 496.013.929.114, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu proprietário Sr Vinicius Ferrari Cavalcante, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n.º 48.899.833-2 e CPF/MF n.º 435.906.338-59, residente e domiciliado na Chácara Boa Sorte, nº2959, Bairro Agua Branca, Zona Rural, Ouro Verde, Estado de São Paulo.

AS PARTES ASSIM INDICADAS PACTUAM O PRESENTE TERMO ADITIVO, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 01/2020, EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 18 DE JUNHO DE 2020, PARA FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA VEREADOR LUÍS CASSANDRE.

PRELIMINARMENTE

As partes firmaram no dia 18 de junho de 2020 contrato para fornecimento de implantação de galerias de águas pluviais, conforme supracitado, com prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da Ordem de Início de Serviços, a qual se deu em 07 de julho de 2020, com prazo fatal, por tanto, em 07 de outubro de 2020.

Ocorre que a CONTRATADA observando a impossibilidade de finalizar a obra no tempo aprazado, protocolou no dia 02 de Outubro de 2020, requerimento de prorrogação de prazo, anexo ao presente, justificando que, “após o inicio dos serviços foram encontradas várias interferências de ramais de água e esgoto sanitário, que não tinha direção uniforme, ocasionando rompimento dos mesmos, e como se não bastasse, as linhas principais de abastecimento de água e coleta de esgoto não tinha entre si espaço suficiente para implantação da galeria de águas pluviais, sendo necessário, na maioria das vezes, a remoção dos mesmos para passagem dos tubos de concreto, além do mais, a concessionária responsável pelo abastecimento de água não possuía nenhum cadastro atualizado de seus sistemas, interferindo então no andamento normal da obra.”

Desta forma, tendo em vista o deferimento da autoridade competente e, a teor do inciso II, do §1º, do Art. 57 da Lei 8.666/93, faz-se o presente Termo de Aditamento de Contrato com o objetivo de prorrogar o prazo para conclusão da obra, o qual reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica pactuado entre as partes e, conforme autoriza o inciso II, do §1º, do Art. 57 da Lei 8.666/93, a prorrogação por mais 30 (trinta) dias até dia 07 de novembro de 2020, a contar dessa data, do prazo para conclusão da obra objeto do contrato 57/2020.

# CLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATADA neste ato declara, da ciência e concorda que o último pagamento devido em decorrência do objeto do contrato somente será realizado após a efetiva conclusão da obra.

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais originárias, não conflitantes com os termos do presente aditamento.

E por estarem assim justo e contratado, assinam o presente termo de aditamento em 03 (três) vias de igual teor, forma e efeito, prometendo cumpri-lo e respeita-lo, na presença das testemunhas que também assinam e se identificam.

Inúbia Paulista, 07 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA

JOÃO SOARES DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CONSTRUTORA HV LTDA - EPP

CONTRATADA

VINICIUS FERRARI CAVALCANTE

PROPRIETÁRIO

Testemunhas:

...........................................................		      		..........................................................

Nome:							      	Nome:

RG.							      	RG.

VISTO DO GESTOR DE CONTRATO

Portaria nº 01/2020

Protocolo nº 375/2020

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA

CONTRATADA: CONSTRUTORA HV LTDA - EPP

CNPJ: 24.980.173/0001-81

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 57/2.020

TERMO ADITIVO Nº 81/2.020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE CONTINUIDADE DE GALERIAS PLUVIAIS DA RUA VEREADOR LUIS CASSANDRE NO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA/SP.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA: Inúbia Paulista, 07 de Outubro de 2.020.

CONTRATANTE

Nome e cargo: João Soares dos Santos - Prefeito

E-mail institucional: transparencia@inubiapaulista.sp.gov.br

E-mail pessoal: transparencia@inubiapaulista.sp.gov.br

Assinatura:__________________________________________________________________

CONTRATADA

Nome e cargo: Vinicius Ferrari Cavalcante

E-mail institucional: construtorahv@gmail.com

E-mail pessoal: construtorahv@gmail.com

Assinatura:__________________________________________________________________

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído