## INFRA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II) | [14 empty] | AUTORIZO
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM | [14 empty] | 250000
PREFEITURA: Inúbia Paulista |  |  |  |  | Regime de execução: empreitada global |  |  | Boletim CDHU: 187 |  | BDI: 25,00 % |  |  |  |  | População
OBRA: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico e serviços complementares (Sinalização Viária) |  |  |  |  | Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS | [9 empty] | 4045
LOCAL: Conjunto Habitacional José Soares dos Santos |  |  |  |  | Data de previsão de término da obra: 06 meses após a emissão da OIS
Prazo do convênio: 12 (doze) meses | [14 empty] | Percentual
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO | [14 empty] | 0.05
ITEM | ETAPAS / FASES | [9 empty] | PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL |  |  |  | Contrapartida Min
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 15404.2479
1 | Procedimento Licitatório | [13 empty] | Tot - Autorizo | bar: 1 to 3
2 | Execução da Obra - Distribuição (%) mês | 4: 16.67%; 5: 33.33%; 6: 50%; 7: 66.66%; 8: 83.33%; 9: 100% |  | 58084.9575
[5 empty] | 51347.4929 | 102694.9858 | 154042.4787 | 205389.9717 | 256737.4646 | 308084.9575
3 | Liberação recursos SH - Parcela única | 4: 250000
4 | Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão da obra) | bar: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10 to PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 12
DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
N.º | SERVIÇOS | 4: 1ª ETAPA DE OBRA; 7: 2ª ETAPA DE OBRA; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10: TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4: 2594.28; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10: 2594.28
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 4: 120639.703; 7: 101176.7899; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10: 221816.4929
[5 empty] | 54.39% |  |  | 45.61% |  |  | 100%
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 7: 18969.9771; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10: 18969.9771
[8 empty] | 100% |  |  | 100%
4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 7: 3087.216; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10: 3087.216
[8 empty] | 100% |  |  | 100%
TOTAL POR ETAPA sem BDI |  | 4: 123233.983; 7: 123233.983
BDI: 25,00 % |  | 4: 30808.4957; 7: 30808.4957
TOTAL POR ETAPA com BDI |  | 4: 154042.4787; 7: 154042.4787
% VALOR |  | 4: 50%; 7: 50%
[8 empty] | Valor Total da obra sem BDI |  |  | 246467.966
[8 empty] | BDI: 25,00 % |  |  | 61616.9915
[8 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA com BDI |  |  | 308084.9575
[8 empty] | RECURSO ESTADUAL/SH: |  |  | 250000
|  | 7: CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA:; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10: 15404.2479 | (valor)
[8 empty] | CONTRAPARTIDA PM: |  |  | 58084.9575
Município de Inúbia Paulista/SP, 01 de Novembro de 2022
Arquiteto e Urbanista Emerson Luis Cavalaro de Almeidaa Paula
Responsável Técnico
CAU/SP n º A25459-2
De acordo,
João Soares dos Santos
Prefeito Municipal de Inúbia Paulista
Note on K13: Preencher com o valor total da obra
Note on B19: Relacionar todos os serviços que serão executados no convênio
Note on L19: Informar o total de dias previsto para a execução da obra