## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (DESEMBOLSO)
Municipio: Inúbia Paulista Objeto: Ampliação do prédio Municipal destinado à E.M.E.I - Escola Municipal de Educação Infantil. |  |  |  | Periodo de Execução: 3 meses
|  |  |  | Inicio: Lib. O.S. |  | Final: 3 Meses após a O.S.
LOCAL: Av. João Elvino, n°601, Esq. com a Av. Leão Miguel Bannwart - Centro - Inúbia Paulista - SP.
ITEM | SERVIÇOS | Etapa Unidades | 1ª Etapa - 35,57% Período: 30 dias | 2ª Etapa - 35,73% Período: 30 dias |  | 3ª Etapa - 28,70% Período: 30 dias | TOTAL
1 | Seviços Preliminares | R$ | 11733.61 | 0 |  | 0 | 11733.61
2 | Fundação | R$ | 19368.92 | 0 |  | 0 | 19368.92
3 | Supraestrutura (Pilares de Concreto Armado) | R$ | 17052.33 | 0 |  | 0 | 17052.33
4 | Cobertura | R$ | 12503.15 | 60938.74 |  | 29760.98 | 103202.87
5 | Instalações Elétricas | R$ | 3174.26 | 3000 |  | 7000 | 13174.26
6 | Instalação Hidraulica | R$ | 0 | 0 |  | 8456.08 | 8456.08
7 | Pavimentação Externa | R$ | 0 | 0 |  | 993.51 | 993.51
8 | Limpesa | R$ | 0 | 0 |  | 2585.42 | 2585.42
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
RECURSO TOTAL DA OBRA |  | R$ | 63832.27 | 63938.74 |  | 48795.99 | 176567
RECURSO DE CONVÊNIO |  | R$ | 35570 | 35730 |  | 28700 | 100000
CONTRA PARTIDA |  | R$ | 28262.27 | 28208.74 |  | 20095.99 | 76567
TOTAL | [6 empty] | 176567
Assinatura: |  |  |  | Inúbia Paulista/SP, 24 de Abril de 2.025
_____________________ |  | ____________________________________ |  |  | __________________________
Sílvio de Araujo Lima |  | Fernando Rossi |  |  | Emerson Luis C. de A. Paula
Gestor de Convênios |  | Prefeito |  |  | Arquiteto e Urbanista - CAU/SP A25459-2
RRT: 12106922 - Projeto/Orçamento / 12106959 - Direção e Fiscalização